## 国道G307晋州绕城段改建工程10169万元
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位： | 石家庄市交通运输局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 国道G307晋州绕城段改建工程（专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市公路建设发展中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 10169 | 到位数： | 10169 | 执行数： | 5921.1944 | 58.23%
| 其中： 财政资金 | 10169 | 其中： 财政资金 | 10169 | 其中： 财政资金 | 5921.1944
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过对国道G307晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力，提高改造段的公路质量。 |  |  | 通过对国道G307晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高了该路段的通行能力及改造段的公路质量。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 新改建公路完工里程 |  | ≥11.597公里 | 11.597公里 | 10
|  | 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 支付时限 |  | 年度预算资金于12月底前完成支付 | 12月底前完成支付58% | 5.8
|  | 成本指标 | 年工程建设投资成本 |  | ≤10169万元 | 5921.1944万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金支付率 |  | ≥95% | 58.23% | 6.11 | 6.1053
| 效益指标（40） | 社会效益指标 | 道路通行能力 |  | 提升 | 提升 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 驾乘人员的满意程度 |  | ≥90% | 98.6% | 10
| 总分 | [5 empty] | 91.91 | 优秀
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率低。该项目已完工，已按照计量拨付资金至80%。目前该项目正在进行变更批复工作。计划2025年完成变更批复和评审资料准备工作，完成评审工作后及时拨付该笔资金。下一步积极推进变更工作，协调准备财政评审资料，待达到送审条件后及时送审，完成财政评审工作后及时拨付资金。
填报人：刘亚松 | [5 empty] | 联系电话： | 15232195382