## Sheet1
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位：石家庄市交通运输局 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）（专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市公路服务保障中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 114 | 到位数： | 114 | 执行数： | 114 | 100%
| 其中： 财政资金 | 114 | 其中： 财政资金 | 114 | 其中： 财政资金 | 114
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过国省干线公路挖补小修工作，完成14.416公里小修等工程，保证公路技术状况处于优良，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 |  |  | 通过国省干线公路挖补小修工作，完成14.416公里小修等工程，保证公路技术状况处于优良，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 养护数量 |  | 14.41公里 | 14.41公里 | 10
|  | 质量指标 | 优良路率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 日常巡查及时率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算 |  | ≤114 | 114 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金支付率 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（40） | 社会效益指标 | 保证行车安全 |  | 无事故责任通知书 | 无事故责任通知书 | 10
|  | 生态效益指标 | 环保处罚 |  | 无处罚 | 无处罚 | 20
|  | 可持续影响指标 | 社会公共服务水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 公路沿线群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 继续精心组织，积极实施，确保质量，按要求完成全年日常养护工作。
填报人： | [5 empty] | 联系电话： | 66037953