## 桥梁1463
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市交通运输局 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市公路服务保障中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1463 | 到位数： | 851.95 | 执行数： | 851.95 | 58.23%
| 其中： 财政资金 | 1463 | 其中： 财政资金 | 851.95 | 其中： 财政资金 | 851.95
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成该8项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。 |  |  | 该8项养护工程已完成且质量均达到优良工程。恢复、提升了公路原有技术指标，有效提高了通行能力和行车舒适性。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 完成的项目工程量 |  | ≥7座 | 8座 | 10
|  | 质量指标 | 完成项目的质量 |  | 质量合格 | 合格 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 12月底前完成项目投资 | 12月底前全部完工 | 10
|  | 成本指标 | 工程成本控制 |  | ≤3368 | 3066.2259 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金支付率 |  | =100% | 58.23% | 5.82
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。 | 明显促进 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目实现功能 |  | 桥梁安全水平提升 | 提升 | 10
|  | 生态效益指标 | 环保处罚 |  | 无环保处罚 | 无 | 10
|  | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 |  | 服务水平提升 | 明显提升 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≥90% | 93.2% | 10
| 总分 | [5 empty] | 95.82
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
填报人： | 曹爽 |  |  |  |  | 联系电话： | 66037974