## 7座桥
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市交通运输局 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 石家庄市国道G107北京至香港公路槐河桥（上行）等7座桥梁水毁重建工程 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市公路服务保障中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 791 | 到位数： | 560.55 | 执行数： | 560.55 | 70.87%
| 其中： 财政资金 | 791 | 其中： 财政资金 | 560.55 | 其中： 财政资金 | 560.55
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过该项工程的实施，保证水毁路段安全畅通 |  |  | 通过该项工程的实施，保证水毁路段安全畅通 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 重建桥梁7座 |  | 7座 | 7座 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 | 合格 | 10
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 10
|  | 成本指标 | 资金成本 |  | ≤791万元 | 560.55万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金支付率 |  | =100% | 70.87% | 7.09
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 有效促进 | 有效促进 | 20
|  | 社会效益指标 | 公路安全 |  | 保证 | 保证 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 沿线居民及司乘人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 97.09
五、 存在问题、原因及下一步整改措施
填报人： | 张继彬 |  |  |  |  | 联系电话： | 66037927